## Journal de travail
Journal de travail
| Auteur: | Bamert Mathieu |  |  | Projet: | P_App - 335 - Passion Lecture
| Temps total: | 0 jours 14 heurs 10 minutes |  |  | Date: | 21.03.2024 au 30.05.2024
|  | 360 | 490 | 850
Temps
Semaine | Jour | heure | min. | Activité | Description | Remarque / problème
12 | 2025-03-21 | 1 | 15 | Meeting | Discussion sur le CDC. Lecture du CDC et analyse avec le prof.
12 | 2025-03-21 |  | 15 | Autre | Mise en place du repository Github. Plus ajout des documents de base. |  | Analyse | 1 | 0
12 | 2025-03-21 |  | 45 | Design | Création d'un figma, Ajout du modèle du téléphone, débuts de la création du figma |  | Développement | 2 | 5
13 | 2025-03-28 |  | 15 | Meeting | Présence et discussion du déroulement de l'après midi |  | Test | 3 | 10
13 | 2025-03-28 |  | 15 | Documentation | Remplissage du journal de travail |  | Documentation | 4 | 15
13 | 2025-03-28 | 1 | 45 | Design | J'ai continué le design de mon application mobile |  | Meeting | 5 | 20
14 | 2025-04-04 |  | 15 | Meeting | Présence et discussion du déroulement de l'après midi et des framework |  | Présentation | 6 | 25
14 | 2025-04-04 |  | 30 | Design | J'ai designer mon application sur figma |  | Design | 7 | 30
14 | 2025-04-04 | 1 | 30 | Développement | J'ai commencer à développer mon application en faisant le début de la première page et la navigation | J'ai eu un problème car je n'arrivais pas a trouver un sous-dossier pour relier à une page XAML | Autre | 8 | 35
15 | 2025-04-08 |  | 45 | Développement | J'ai continuer la première page en changeant l'image et le texte |  |  |  | 40
15 | 2025-04-11 |  | 15 | Meeting | On a discuter de l'après midi. |  |  |  | 45
15 | 2025-04-11 | 1 | 30 | Développement | J'ai fais la connexion avec des livres. Alban m'a aidé à faire cette connexion. |  |  |  | 50
15 | 2025-04-11 |  | 30 | Développement | J'ai commencé le crud de mon applications |  |  |  | 55
18 | 2025-05-02 |  | 25 | Meeting | Discussion avant le projet
18 | 2025-05-02 | 1 | 25 | Développement | J'ai connecter la base de donné. Et j'ai essayé d'insérer tous les epub | J'ai fais des erreur de connexion
18 | 2025-05-02 |  | 10 | Développement | J'ai fais le front-end de mon app
18 | 2025-05-02 |  | 10 | Documentation | Remplissage du journal de travail
19 | 2025-05-07 |  | 25 | Meeting | discussion plaignière
19 | 2025-05-07 | 1 | 40 | Développement | Implémentation du crud
19 | 2025-05-07 |  | 10 | Documentation | Remplissage du journal de travail
Formulas:
Semaine = IF(ISBLANK([Auteur:]),"",ISOWEEKNUM('Journal de travail'!$[Auteur:]))

## Analyse
Heures | Minutes | Type d'activité | Total heures
0 | 0 | Analyse | 0
240 | 210 | Développement | 0.3125
0 | 0 | Test | 0
0 | 35 | Documentation | 0.024306
60 | 110 | Meeting | 0.11806
0 | 0 | Présentation | 0
60 | 120 | Design | 0.125
0 | 15 | Autre | 0.010417
|  | Total | 0.59028